北京航空航天大学

研究生创新实践基金管理办法

（2017年修订）

第一章  总则

第一条  北京航空航天大学研究生创新实践基金旨在充分发挥研究生实践条件建设的作用，加强研究生的科技创新意识、创新能力及团队协作精神的培养，鼓励在校研究生积极开展创新实践活动，形成具有创新性的实验产品、研究报告等具有较好显示度的研究成果，进一步提高我校研究生培养质量。为规范基金的使用和管理，特制定本规定。

第二条  创新实践每年由研究生院拨至研究生创新实践基地或综合创新实验平台，基地或平台负责人在所发布指南的基础上，遵循“科学公正、注重创新、择优支持”的原则，组织基金的立项评审及结题验收工作，立项名单及成果汇编报研究生院备案。

第三条  研究生创新实践基金优先资助想法新颖，目标明确，内容具体，研究方法和技术路线合理可行的，预期能取得一定创新性成果的实践项目；也允许具有创新的风险型选题。

第二章 申报与评审程序

第四条  基金申请人须为我校硕士研究生、直博生或已获得我校研究生推免资格的本科生。

第五条  基金的申报及评审工作一般在每学年第二学期（3-4月）进行，采取个人或小组申报，基地或平台评审的方式完成立项，名单报研究生院备案。具体评审程序如下：

（一）由项目申报人填写《北京航空航天大学研究生创新实践基金项目申报表》，经所在学院初审后，向相应研究生创新实践基地或综合创新实验平台提出立项申请。

（二）各研究生创新实践基地综合创新实验平台组织对申报项目进行评审，结果报研究生院公示后发布；基地或平台按第九条执行经费资助。

第三章 项目实施与管理

第六条  研究生创新实践基金项目周期一般为一年。项目完成后，立项人须撰写《北京航空航天大学研究生创新实践基金项目结题报告》，经基地或平台审核合格后，方可核拨结题经费。因特殊原因无法按时结题的，经基地或平台批准可延期三个月或半年；超期仍无法结题的项目，不再核拨结题经费。

第七条  接受该基金资助的研究生如为项目负责人，至少应在申请学位论文答辩前1个月，提交结题报告，结题合格者方可申请学位论文答辩。

第八条  创新基金资助项目研究成果的知识产权归学校和项目研究人共同所有。基金项目研究形成的论文、专著、数据库、专利以及成果鉴定、获奖、成果报道等，均须注明“本课题由北京航空航天大学研究生创新实践基金资助”字样。基金项目编号规则为“YCSJ-基地（平台）序号-年度-项目序号”。（基地（平台）序号：01先进航空航天飞行器创新研究基地（平台）；02先进计算机网络技术研究生创新实验基地（平台）；03复杂产品现代设计与先进制造技术研究生创新实践基地（平台）。项目序号以公布名单序号为准。）

第四章 经费使用与管理

第九条  创新基金项目资助额度为5000-20000元不等，采用一次核定，二次拨付的方式。立项后拨付项目经费的50%，结题验收合格后拨付剩余的50%。

第十条  经费支出主要用于项目研究工作中所必需的购置小型设备、实验器材消耗、发表论文、学术会议等费用。所购设备及形成的物化样机与软件归研究生创新基地所有。

第十一条  为鼓励教师加强对学生科技实践活动的指导，维持研究生创新基地的正常运行，对基地（平台）指导学生获得“创新实践基金”并通过结题验收的教师，给予项目资助总额的10%作为奖金，研究生创新基地可提取年度经费总额的10%作为相关管理费用，基地每年需将基金成果汇编成册，交研究生院存档。

第五章 附则

第十二条  本办法由研究生院负责解释和修订。

第十三条  本修订后的办法自2017年度起实行。